Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Шатровского муниципального округа

«Развитие агропромышленного комплекса в Шатровском муниципальном округе Курганской области»

Перечень мероприятий

муниципальной программы Шатровского муниципального округа

«Развитие агропромышленного комплекса в Шатровском муниципальном округе Курганской области »

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый конечный результат за 2022 год | Реализация мероприятий программы в 2022 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие подотрасли растениеводства |
| 1 | Развитие элитного семеноводства | 2022-2025 годы | Отдел экономического развития Администрации Шатровского МО, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители Шатровского МО (по согласованию) | План посева зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий: 2022 год- 41413 га. Валовой сбор зерна в весе после доработки в хозяйствах всех категорий: 2022 год – 76800 т. Плановая урожайность зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий на 2022 год –18,5 ц/га. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов зерновых культур должен быть не менее 10%. | Фактически было посеяно зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий- 41513 га. Валовой сбор зерна в весе после доработки в хозяйствах всех категорий – 119448 т. Урожайность зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий составила – 28,8 ц/га. Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов зерновых культур составил 39,3 %. |
| 2 | Поддержание почвенного плодородия | 2022-2025 годы | Отдел сельского хозяйства Администрации Шатровского МО, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители Шатровского МО (по согласованию) | Внесение минеральных удобрений: 2022 год – 5800 т. д.в. Применение гербицидов: 2022 год – 30000 га. | Внесено 5978 тонны минеральных удобрений, обработано 41834 га. посевов зерновых и зернобобовых средствами защиты растений. |
| 3 | Обновление парка сельскохозяйственной техники | 2022-2025 годы | Отдел экономического развития Администрации Шатровского МО, органы местного самоуправления муниципальных образований Шатровского МО (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители Шатровского Мо (по согласованию) | Ежегодное приобретение 5 тяжёлых тракторов, 3 зерноуборочных комбайнов, 1 посевного комплекса | Хозяйствами всех форм собственности приобретено: тракторов всех марок – 9 шт., зерноуборочных комбайнов – 4 единиц, построен 1 зерносушильный комплекс. Инвестиции на приобретение техники, машин и оборудования за год составили 207,2 млн. рублей. |
| 4 | Снижение рисков в сельском хозяйстве | 2022-2025 годы | Отдел экономического развития Администрации Шатровского МО, органы местного самоуправления муниципальных образований Шатровского МО (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители Шатровского МО (по согласованию) | В случае наступления неблагоприятных событий природного характера снижение рисков потери доходов. Доведение удельного веса застрахованных посевных площадей в общей площади посева до 30%. | В 2022 году страхования посевов не проводилось, так как очень трудно доказать страховым компаниям возникающий страховой случай. |
| 5 | Увеличение ёмкостей хранения картофеля | 2022-2025 годы | Отдел экономического развития Администрации Шатровского МО. ИП Глава КФХ Грехов А.В | Строительство картофелехранилищ в 2022 году на 2000 тонн |  |
| 6 | Государственная поддержка кредитования отрасли растениеводства | 2022-2025 годы | Отдел экономического развития Администрации Шатровского МО, , сельскохозяйственные товаропроизводители Шатровского МО (по согласованию), кредитные организации | Получение льготных (5%) кредитов для развития отрасли растениеводства | За 2022 год получено 120,7 млн. руб. льготных кредитов. |
| Развитие подотрасли животноводства |
| 7 | Развитие молочного животноводства | 2022-2025 годы | Отдел экономического развития Администрации Шатровского МО, органы местного самоуправления муниципальных образований Шатровского МО Курганской области (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители Шатровского МО (по согласованию) | Объём производства молока: 2022 год – 5930 тонны. Поголовье коров во всех категориях хозяйств составит на конец 2023 года – 1300 гол. Надой от одной коровы в сельскохозяйственных предприятиях в 2022 году – 3650 кг; | За 2022 год хозяйствами всех форм собственности произведено 6030 тонн молока. Поголовье коров во всех категориях хозяйств на конец года составило 1340 голов. Надой от одной коровы в сельскохозяйственных предприятиях составил в 2022 году 3725 кг |
| 8 | Развитие свиноводства | 2022-2025 годы | Отдел экономического развития Администрации Шатровского МО, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители Шатровского МО (по согласованию) | Поголовье свиней во всех категориях хозяйств на конец года составит: 2022 год - 650 голов | Разведением свиней коллективные сельскохозяйственные предприятия не занимаются. В малых формах хозяйствования поголовье свиней на конец 2022 года составило 770 голов. |
| 9 | Развитие молочного и мясного скотоводства | 2022-2025 годы | Отдел экономического развития Администрации Шатровского МО, органы местного самоуправления муниципальных образований Шатровского МО Курганской области (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители Шатровского МО(по согласованию) | Поголовье крупного рогато скота во всех категориях хозяйств на конец года составит: 2022 год - 4300 голов. Производство скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств за 2022 год составит 1781 тонн. | Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на конец года составило 4821 головы. Производство скота и птицы (в живом весе) во всех категориях хозяйств за 2022 год составило 1781тонн. |
| 10 | Развитие птицеводства | 2022-2025 годы | Отдел экономического роазвития Администрации Шатровского МО, органы местного самоуправления муниципальных образований Шатровского МО (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители Шатровского района (по согласованию) | Производство яйца во всех категориях хозяйств составит за 2022 год 3,6 млн. штук | Птицеводством занимаются только личные подсобные хозяйства, за 2022 год произведено 3,6 млн. штук яиц. |
| 11 | Проведение противоэпизоотических мероприятий | 2022-2025 годы | Отдел экономического развития Администрации Шатровского МО , органы местного самоуправления муниципальных образований Шатровского МО (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители Шатровского МО (по согласованию) | Создание условий для проведения профилактических мероприятий по предупреждению очагов заразных болезней животных | Профилактические мероприятия проведены в соответствии с утвержденным областным Департаментом ветеринарии планом проведения диагностических исследований и профилактических проверок в Шатровском районе Курганской области на 2022 год. В 2022 году неблагополучных пунктов по заразным и особо опасным болезням в районе не зарегистрировано. |
| 12 | Государственная поддержка кредитования отрасли животноводства | 2022-2025 годы | Отдел экономического развития Администрации Шатровского МО, органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители Шатровского района (по согласованию) | Увеличение объёмов кредитования подотрасли животноводства | Кредиты не развитие животноводства в 2022 году сельхозтоваропроизводители района не брали. |
| 13 | Ежегодное проведение ремонта и реконструкции животноводческих помещений на 200 скотомест в каждом хозяйстве, где есть животноводство | 2022-2025 годы | Сельскохозяйственные товаропроизводители Шатровского района (по согласованию) | Улучшение условий содержания животных и условий труда работников | Проведены в 2022 году текущие ремонты во всех используемых животноводческих помещениях. |
| Поддержка малых форм хозяйствования на селе |
| 14 | Поддержка «Начинающих фермеров» | 2022-2025 годы | Отдел экономического развития Администрации Шатровского МО, органы местного самоуправления муниципальных образований Шатровского района (по согласованию), крестьянские (фермерские) хозяйства Шатровского района (по согласованию) | Ежегодное участие в конкурсном отборе на получение грантов на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств «Начинающий фермер». | В конкурсе «Начинающий фермер» от района выступало одно крестьянское (фермерское) хозяйство с заявкой на развитие мясного скотоводства, которому было отказано от участия в конкурсе из-за несоблюдения условий, предъявляемых к заявителю. |
| 15 | Развитие семейных животноводческих ферм | 2022 –2025 годы | Отдел экономического развития Администрации Шатровского МО, органы местного самоуправления муниципальных образований Шатровского района Курганской области (по согласованию), крестьянские (фермерские) хозяйства Шатровского района (по согласованию) | К 2022 году строительство и реконструкция 1 семейной животноводческой фермы, создание 3 дополнительных рабочих мест, увеличение поголовья скота | Не было |
| 16 | Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования | 2022-2025 годы | Отдел экономического развития Администрации Шатровского МО, органы местного самоуправления муниципальных образований Шатровского района (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители Шатровского района (по согласованию), кредитные организации (по согласованию) | Объём льготных кредитов , взятых малыми формами хозяйствования , в 2022-2025 годах составит 50 млн. руб. | За 2022 год крестьянскими (фермерскими) хозяйствами привлечено 31,6 тыс. руб. кредитов, в том числе 31,6 тыс. руб. – льготных кредитов. |
| 17 | Правовое оформление документов на земельные участки, используемые крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | 2022-2025 годы | Отдел экономического развития Администрации Шатровского МО, органы местного самоуправления муниципальных образований Шатровского МО (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители Шатровского МО (по согласованию) | Площадь земельных участков, оформленных в долгосрочную аренду крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в 2022-2025 годах составит 950 га. |  |
| Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности |
| 19 | Возрождение производства хлеба на территории Шатровского района | 2022-2025 годы | СППК «Союз» | Производство хлеба: 2022 год -6 тонн | В 2022 году СППК «Союз» произведено 6 тонн хлеба |
| 20 | Открытие пекарни ИП Ляпунов С.Н. | 2022-2023 годы | ИП Ляпунов С.Н. | Объем инвестиций в 2022 году 1,5 млн. руб. | Освоено в 2022 году 1,5 млн. руб. |
| 21 | Работа пункта по забою скота | 2022-2025 годы | ИП Глава КФХ Жаекбаева В.В. | Забой скота на 2022 год -90 КРС, мелкого -200 голов | Забито КРС -67 голов, 74% от плана. |
| 22 | Организация пекарни по выпечке хлебобулочных изделий. | 2022-2025 годы | ИП Сметанина Л.Г. | Производство хлебобулочных изделий – 40 тонн | Произведено 40 тонн. |
| 23 | Работа пункта по забою скота | 2022-2025 годы | ИП Глава КФХ Гертнер Т.М. | Забой КРС: 2022 год - 400 голов , мелкого скота – 953 голов. | Забито 333 голов крупного рогатого скота 83 % от плана. |
| Обеспечение реализации данной муниципальной Программы |
| 25 | Повышение квалификации кадров в АПК района | 2022-2025 годы | Отдел экономического развития Администрации Шатровского МО, сельскохозяйственные производители Шатровского МО, образовательные учреждения (по согласованию) | Обеспеченность специалистами сельскохозяйственных организаций до 97% | По штатному расписанию хозяйств потребность в специалистах составляет 95 единиц, а фактически занято 95. Обеспеченность специалистами составляет 100%. |
| 26 | Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства | 2022-2025 годы | Отдел экономического развития Администрации Шатровского МО , сельскохозяйственные товаропроизводители Шатровского МО ( по согласованию) | Достижение рентабельности сельскохозяйственных организаций муниципального округа до уровня 15% | Уровень рентабельности сельскохозяйственного производства за 2022 год в коллективных сельскохозяйственных организациях составила 47 % |
| 27 | Развитие системы сельскохозяйственного консультирования | 2022-2025 годы | Отдел экономического развития Администрации Шатровского МО Курганской области | Увеличение количества и качества информационных услуг, оказанных сельскохозяйственным товаропроизводителям Шатровского МО | Вся поступающая информация на электронную почту Администрации и отдела экономического развития района для информирования сельхозтоваропроизводителей района по вопросам передового опыта, прогрессивных методов ведения хозяйства, оказание консультативной помощи в освоении инноваций доводится до их сведения быстро через электронную связь. Специалистами отдела проводятся ежедневные консультации по возникающим вопросам по ведению сельскохозяйственного производства. |
| 28 | Совершенствование обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Шатровского МО Курганской области» | 2022-2025 годы | Сектор АПК отдела экономического развития Администрации Шатровского МО, органы местного самоуправления муниципальных образований Шатровского МО Курганской области (по согласованию), сельскохозяйственные товаропроизводители Шатровского МО (по согласованию) | Обеспечения реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса Шатровского МО Курганской области» | Порядки финансирования за счёт бюджетных средств ежегодно своевременно доводятся отделом сельского хозяйства до сельскохозяйственных товаропроизводителей района. Все запрашиваемые областным Департаментом АПК документы для оформления субсидий вначале сдаются специалистам отдела сельского хозяйства на проверку, а затем сводные справки – расчёты по всем видам господдержки предоставляются в областной Департамент АПК. С главами сельских поселений, сельхозтоваропроизводителями района заключены соглашения о реализации мероприятий программы, в которых предусмотрены обязательства по выполнению показателей программы. Ежегодно в районе проводится торжественное собрание посвящённое празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с вручением районных Дипломов имени Героев Социалистического труда района и награждение передовиков производства. |

Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Шатровского муниципального округа

«Развитие агропромышленного комплекса в Шатровском муниципальном округе Курганской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Главный распорядитель средств местного бюджета | Источник финансирования | Объём финансирования, млн. руб. | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 год |  |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| Задача 1. Увеличение объёмов производства основных видов продукции растениеводства; вовлечение в оборот неиспользуемой пашни; модернизация материально - технической и технологической базы селекции и семеноводства; строительство мощностей по хранению зерна, картофеля и овощей; приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования |
| 1. | Развитие подотрасли растениеводства | Администрация Шатровского муниципального округа | Внебюджетные источники | 980 | 1150 | Индекс производства продукции растениеводства. Производство в хозяйствах всех категорий: зерновых и зернобобовых культур, картофеля, овощей. Поступление основных средств в отрасль растениеводства в сельхозорганизациях и КФХ |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | 980 | 1150 |  |
| Задача 2. Увеличение поголовья скота, в том числе маточного и объёмов производства продукции животноводства, повышение товарности молока |
| 1. | Развитие подотрасли животноводства | Администрация Шатровского муниципального округа | Внебюджетные источники | 480 | 505 | Производство молока, скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | 480 | 505 |  |
| Задача 3. Создание условий для увеличения субъектов малого предпринимательства, повышение эффективности использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, повышение уровня доходов сельского населения |
| 1. | Поддержка малых форм хозяйствования на селе | Администрация Шатровского муниципального округа | Внебюджетные источники | 10 | 0,0 | Увеличение продукции, реализуемой ЛПХ, количество КФХ- начинающих фермеров, созданных с участием господдержки |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  | 10 | 0,0 |  |
| Задача 4. Создание условий для обеспечения объёма и ассортимента выпуска конкурентно способной, качественной продукции; освоение производства новых , востребованных видов продукции |
| 1. | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности | Администрация Шатровского района | Внебюджетные источники | 4,9 | 4,9 | Объём отгруженной пищевой продукции, инвестиции в развитие перерабатывающих производств |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Итого по задаче 4 |  |  | 4,9 | 4,9 |  |
| Задача 5.Осуществление мер по совершенствованию системы финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей Шатровского МО, развитие системы сельскохозяйственного консультирования |
| 1. | Обеспечение реализации программы | Администрация Шатровского муниципального округа | Внебюджетные источники | 1519 | 1659,9 | Обеспеченность специалистами сельского хозяйства; количество оказанных информационно – консультационных услуг |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  |
|  | Итого по задаче 5. |  |  | 1519 | 1659,9 |  |
|  | Итого по программе |  | Внебюджетные источники | 1519 | 1659,9 | Значение достигнуто |
|  |  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | Значение не достигнуто |
|  |  |  | Всего | 1519 | 1659,9 | Значение достигнуто |

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского муниципального округа «Развитие агропромышленного комплекса в Шатровском муниципальном округе Курганской области» за 2022 год

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы («Развитие агропромышленного комплекса в Шатровском муниципальном округе Курганской области») за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 86,3 | 109,3 | 23 | +4 |
| 2.Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 73,2 | 146,3 | 73,1 | +4 |
| 3.Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 90 | 89 | -1 | -1 |
| 4.Поступление основных средств в сельхозорганизациях в действующих ценах | млн. руб. | 130,3 | 207 | 76,7 | +4 |
| 5.Объём отгруженной пищевой продукции в действующих ценах | млн. руб. | 4,9 | 4,9 | 0 | +4 |
| 6.Инвестиции в развитие перерабатывающих производств | млн. руб. | 2,5 | 1,0 | -40 | -2 |
| 7.Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий) | % | 15 | 47,0 | +313 | +4 |
| 8.Среднемесячная номинальная заработная плата в коллективных сельскохозяйственных предприятиях | руб. | 18500 | 21845 | +118 | +4 |
| 9.Производство в хозяйствах всех категорий: -зерновые и зернобобовые культуры -картофель -овощи | тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн | 76,8 9,63 1,46 | 119,448 9,974 1,46 | 42,648 0,344 0 | +4 +4 +4 |
| 10.Увеличение мощностей хранения зерна | тыс. тонн | 2 | 2 | 0 | +4 |
| 11.Прооизводство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 1,781 | 1,781 | 0 | +4 |
| 12.Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 5,4 | 5,4 | 0 | +1 |
| 13.Поголовье коров во всех категориях хозяйств | тыс. гол. | 1,4 | 1,34 | 95,7 | -1 |
| 14.Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород | гол. | 600 | 566 | 94,3 | -1 |
| 15.Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | ед. | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 16.Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ | га | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Количество молодых специалистов, принятых на работу организациями АПК | чел. | 2 | 2 | 100 | +3 |
| 19. Обеспеченность специалистами организаций АПК | % | 96,6 | 95 | 98 | -1 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +34 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы («Развитие агропромышленного комплекса в Шатровском муниципальном округе Курганской области»)

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | Последний год (целевое значение)2022 год | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год 2022 | 2-й год 2023 | 3-й год 2024 | 4-й год 2025 |  |  |  |  |
| 1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 109,3 |  |  |  |  |  | 86,3 | 126,6 |
| 2.Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 146,3 |  |  |  |  |  | 73,2 | 199,86 |
| 3.Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | 89 |  |  |  |  |  | 90 | 98,9 |
| 4.Поступление основных средств в сельхозорганизациях в действующих ценах | млн. руб. | 207 |  |  |  |  |  | 130,3 | 158,86 |
| 5.Объём отгруженной пищевой продукции в действующих ценах | млн. руб. | 4,9 |  |  |  |  |  | 4,9 | 100 |
| 6.Инвестиции в развитие перерабатывающих производств | млн. руб. | 2,5 |  |  |  |  |  | 1 | 40 |
| 7.Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учётом субсидий) | % | 15 |  |  |  |  |  | 47 | 313,3 |
| 8.Среднемесячная номинальная заработная плата в коллективных сельскохозяйственных предприятиях | руб. | 18500 |  |  |  |  |  | 21845 | 118 |
| 9.Производство в хозяйствах всех категорий:- зерновые и зернобобовые культуры -картофель -овощи -масличные культуры | тыс. тонн тыс. тонн тыс. тонн Тыс. тонн | 76,8 9,63 1,46 6,607 |  |  |  |  |  | 119,448 9,974 1,46 7,393 | 155,5 103,5 100 112 |
| 10.Увеличение мощностей хранения зерна | тыс. тонн | 2,0 |  |  |  |  |  | 2 | 100 |
| 11.Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | тыс. тонн | 1,781 |  |  |  |  |  | 1,781 | 100 |
| 12.Производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 5,4 |  |  |  |  |  | 5,4 | 100 |
| 13.Поголовье коров во всех категориях хозяйств | тыс. гол. | 1,4 |  |  |  |  |  | 1,4 | 100 |
| 14.Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород | гол. | 600 |  |  |  |  |  | 566 | 94,3 |
| 15.Количество хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | ед. | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 16.Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм | ед. | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 17.Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ | га | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 18.Количество молодых специалистов, принятых на работу организациями АПК | чел. | 2 |  |  |  |  |  | 2 | 100 |
| 19.Обеспеченность специалистами организаций АПК | % | 96,6 |  |  |  |  |  | 95 | 98,3 |

Заместитель Главы Шатровского

муниципального округа по экономике –

руководитель отдела экономического

развития Администрации Шатровского

муниципального округа                                                          Киселева А.Н.