ПЕРЕЧЕНЬ

выполненных программных мероприятий муниципальной программы Шатровского района

«Доступная среда для инвалидов» на 2021-2022 годы

за 2022 год

| Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Источник финансирования | Финансовые затраты (тыс. руб.) 2021 год | Отчет об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Создание системы постоянного мониторинга потребностей инвалидов и детей-инвалидов в реабилитации и адаптации среды жизнедеятельности, объёме и качестве предоставляемых реабилитационных услуг | 2021-2022 годы | Отдел по Шатровскому району государственного казённого учреждения «Управление социальной защиты населения № 4» (по согласованию) | Без финансирования | - | Мониторинг организован. В Шатровском округе 1252 инвалида, из них 61 ребенок - инвалид. Мониторинг оснащения объектов образования, культуры, физкультуры и спорта Шатровского муниципального округа Курганской области специальными приспособлениями, приборами и оборудованием, необходимыми для обеспечения их доступности для инвалидов, организован, ведётся ежеквартально. |
| Консультирование родителей детей-инвалидов по вопросам обучения и воспитания | 2021-2022 годы | Отдел образования Администрации Шатровского района | Без финансирования | - | В Отделе образования ежегодно в начале учебного года проходит мониторинг детей-инвалидов. По данным этого мониторинга – детей–инвалидов в образовательных организациях округа 46 человек. З2 ребёнка школьного возраста и 14 дошкольного. Для создания психологического комфорта детей и их родителей образовательными организациями проводится консультирование родителей детей-инвалидов по вопросам обучения и воспитания: беседы с родителями обучающихся 8 вида, заканчивающих обучение в 9 классе, о возможности дальнейшего обучения. В течение года проводились собеседования с родителями детей, имеющих сложную структуру интеллектуального дефекта, об оформлении документов на определение количества часов для надомного обучения по адаптированным образовательным программам. Ежегодно в начале каждого нового учебного года издаются приказы, проводятся инструктажи персонала, такие инструктажи проведены и в начале 2022-2023 учебного года. |
| Обучение специалистов по работе с инвалидами учреждений социального обслуживания населения методикам и технологиям коррекционной и реабилитационной работы | 2021-2022 годы | Шатровский филиал государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Каргапольскому и Шатровскому районам» (по согласованию) | Без финансирования | - | -Специалистом по социальной работе прослушано 17 вебинаров; - пройден курс повышения квалификации «Сопровождаемое проживание, правовые и организационные основы». |
| Развитие форм содействия занятости инвалидов, в том числе: - через организацию временной занятости; - на квотируемые рабочие места; - привлечение инвалидов, не имеющих медицинских противопоказаний в соответствии с заключением учреждений медико-социальной экспертизы, к общественным работам | 2021-2022 годы | Отдел содействия занятости населения Шатровского района Государственного казённого учреждения «Центр занятости населения Каргапольского и Шатровского районов Курганской области» (по согласованию) | В объёмах текущего финансирования | - | В рамках государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» В течение 2022 года в Центр занятости населения Шатровского района в целях поиска работы обратилось 17 инвалидов, 15 из них признаны безработными. Трудоустроено 9 безработных граждан с ограниченными возможностями: 4 –по направлению, 5 - самостоятельное трудоустройство |
| Оказание профориентационных услуг и психологической помощи безработным инвалидам, состоящим на учёте в органах службы занятости населения Шатровского района, в соответствии и индивидуальными программами реабилитации инвалидов | 2021-2022 годы | Отдел содействия занятости населения Шатровского района Государственного казённого учреждения «Центр занятости населения Каргапольского и Шатровского районов Курганской области» (по согласованию) | В объёмах, предусмотренных государственной программой Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» | - | В рамках государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» Оказаны профориентационные услуги 6 безработным инвалидам. Услуги по психологической помощи оказаны 8 инвалидам, и социальной адаптации 1 безработному инвалиду. |
| Оказание содействия инвалидам в организации предпринимательской деятельности | 2021-2022 годы | Отдел содействия занятости населения Шатровского района Государственного казённого учреждения «Центр занятости населения Каргапольского и Шатровского районов Курганской области» (по согласованию) | В объёмах текущего финансирования | - | В рамках государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» желающих организовать предпринимательскую деятельность из числа инвалидов в 2022 году не было. |
| Проведение мероприятий по социальной адаптации на рынке труда инвалидов, зарегистрированных в органах службы занятости населения Шатровского района, посредством участия в Программах «Клуб ищущих работу». | 2020-2021 годы | Отдел содействия занятости населения Шатровского района Государственного казённого учреждения «Центр занятости населения Каргапольского и Шатровского районов Курганской области» (по согласованию) | В объёмах текущего финансирования | - | В рамках государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области» 1 инвалид принял участие в «Клубе ищущих работу». |
| Организация еженедельного пополнения районного банка вакансий на общероссийском Интернет-сайте «Работа в России» | 2020-2021 годы | Отдел содействия занятости населения Шатровского района Государственного казённого учреждения «Центр занятости населения Каргапольского и Шатровского районов Курганской области» (по согласованию) | Без финансирования | - | Пополнение районного банка вакансий на общероссийском информационном портале «Работа в России» происходит ежедневно в автоматическом режиме. |
| Обеспечение беспрепятственного доступа детей-инвалидов в здания образовательных учреждений | 2021-2022 годы | Отдел образования Администрации Шатровского района | Федеральный бюджет | - | В 2022 году в зданиях образовательных учреждений обеспечение беспрепятственного доступа детей-инвалидов не проводилось. |
| Адаптация муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Шатровская детско-юношеская спортивная школа» | 2022 год | Отдел образования Администрации Шатровского района | Федеральный бюджет | - | Адаптация муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Шатровская детско-юношеская спортивная школа» не проводилась из-за отсутствия финансирования. |
| Адаптация муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Шатровская школа искусств» | 2022 год | Районный отдел культуры Администрации Шатровского района | Районный бюджет | - | Адаптация муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Шатровская школа искусств» не проводилась из-за отсутствия финансирования. |
| Публикация в средствах массовой информации материалов, формирующих у населения толерантное отношение к инвалидам | 2021-2022 годы | Отдел образования Администрации Шатровского района, Шатровский филиал государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Каргапольскому и Шатровскому районам» (по согласованию), Отдел по Шатровскому району государственного казённого учреждения «Управление социальной защиты населения № 4» (по согласованию) | Без финансирования | - | В средствах массовой информации (газета «Сельская новь», официальный сайт Администрации Шатровского муниципального округа, в сети «Интернет») публикуются материалы по вопросам поддержки детей-инвалидов и их семей с целью формирования дружественного отношения общества к детям-инвалидам, статьи, формирующие у населения толерантное отношение к инвалидам. На официальном сайте Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области размещена вкладка «Доступная среда», посетители сайта могут оставить отзыв о качестве созданных условий доступности. В декабре 2022 года опубликована статья в газете «Сельская новь», посвященная декаде инвалидов. |
| Размещение в учреждениях социального обслуживания семьи и детей информационных стендов о правах и гарантиях для семей с детьми-инвалидами, об учреждениях с перечнем предоставляемых в них услуг семьям с детьми | 2021-2022 годы | Отдел образования Администрации Шатровского района, Шатровский филиал государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Каргапольскому и Шатровскому районам» (по согласованию), Отдел по Шатровскому району государственного казённого учреждения «Управление социальной защиты населения № 4» (по согласованию) | Без финансирования | - | На информационных стендах Шатровского филиала ГБУ «Центр социального обслуживания № 4», Отдела по Шатровскому району ГКУ «Управление социальной защиты населения № 4» имеется информация: -перечень о предоставляемых услугах семьям с детьми-инвалидами; - перечень документов, необходимых для постановки на учет семей, имеющих детей-инвалидов; -«Каждый человек имеет право на пользование объектами социальной инфраструктуры, вне зависимости от его физических или иных возможностей»; - «Мы все разные, но права у нас равные». - информация о клубе «Улыбка» для детей-инвалидов и детей, нуждающихся в социальной адаптации. На сайтах образовательных организаций Шатровского МО имеется информация об обеспечении возможности получения образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. |
| Проведение мероприятий по вопросам воспитания, охраны здоровья детей-инвалидов, правам и гарантиям для семей с детьми-инвалидами | 2021-2022 годы | Шатровский филиал государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Каргапольскому и Шатровскому районам» (по согласованию) | Без финансирования | - | Распространение буклетов: «Ответственное родительство», «Безопасность детей – забота взрослых», «Особенности взаимодействия с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ», «Детство без жестокости и слез», «Выплаты по уходу за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1 группы», «Пенсии и социальные выплаты многодетным матерям, родителям и опекунам детей-инвалидов». |
| Проведение информационных диалогов для инвалидов «Открытая трибуна» | 2021-2022 годы | Шатровский филиал государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Каргапольскому и Шатровскому районам» (по согласованию) | Без финансирования | - | В течение 2022 года не проводились. |
| Предоставление услуг инвалидам службой транспортного обеспечения «Социальное такси» | 2012-2022 годы | Шатровский филиал государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Каргапольскому и Шатровскому районам» (по согласованию) | В объёмах текущего финансирования учреждения | - | В течение 2022 года транспортом Центра социального обслуживания перевезено 23 инвалида. |
| Реализация инновационного проекта «Университет третьего возраста» для формирования и развития среды общения инвалидов | 2016-2020 годы | Шатровский филиал государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Каргапольскому и Шатровскому районам» (по согласованию). | В объёмах текущего финансирования учреждения | - | В Шатровскогом филиале ГБУ «Центр социального обслуживания № 4» реализуется инновационный проект «Университет третьего возраста» для формирования и развития среды общения инвалидов. Прошло онлайн - занятие «Финансовая грамотность для старшего поколения». Приняли участие 16 человек. |
| Обеспечение работы группы для детей-инвалидов в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования детей «Шатровская детско-юношеская спортивная школа» | 2021-2022 годы | Отдел образования Администрации Шатровского района | В объёмах текущего финансирования | - | В детско-юношеской спортивной школе детей-инвалидов нет. |
| Сопровождение спортсменов-инвалидов для участия в областных районных соревнованиях | 2021-2022 годы | Отдел образования Администрации Шатровского района | Районный бюджет в рамках финансирования спортивной работы | - | - |
| Развитие кружковой и клубной деятельности для инвалидов, детей-инвалидов, их родителей, семей с детьми-инвалидами на базе учреждений социального обслуживания населения | 2021-2022 годы | Шатровский филиал государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Каргапольскому и Шатровскому районам» (по согласованию) | Без финансирования | - | В Шатровском филиале ГБУ «Центр социального обслуживания № 4» в рамках реализации проекта «Мой мир» создан и работает клуб «Улыбка» для семей, воспитывающих детей - инвалидов. В клубе «Улыбка» за 2022 год для детей-инвалидов проведено8 мероприятий: - Мастер-класс «Открытка для мамы»; -Мастер-класс «Весеннее настроение»; -Музыкально-познавательная программа «Волшебные нотки»; -Игровая программа «С родителями вместе играть интересней»; -Творческий час «Матрешка: история любимой русской игрушки»; -Мастер-класс «Осенний вернисаж»; -Мастер-класс «Открытка для мамы»; -Новогодний мастер-класс «Мир безграничных возможностей». За 2022 год оказано 82 услуги. |
| Проведение акций, мероприятий для детей-инвалидов Шатровского района в рамках: - Международного дня защиты детей; - декады инвалидов в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей | 2021-2022 годы | Шатровский филиал государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Каргапольскому и Шатровскому районам» (по согласованию) | Без финансирования | - | На площади с. Шатрово проведено мероприятие посвященное «Дню защиты детей», в котором приняли участие и дети-инвалиды. В рамках декады инвалидов с детьми инвалидами проведены следующие мероприятия: - Просмотр социального ролика «Самый счастливый» посвященного дню инвалида; -Акция «Твори добро!» с целью формирования открытого и дружественного отношения общества к детям-инвалидам; -Конкурс рисунков для детей инвалидов «Мой лучший друг»; -«Выездная библиотека» в семьи, воспитывающие детей-инвалидов совместно с детской библиотекой. С целью — социальной адаптации детей-инвалидов в современном обществе, содействие гармоничному развитию личности ребенка: -Мастер-класс «Мир безграничных возможностей»; -Вручение сладких подарков каждому ребенку инвалиду. Проведен круглый стол для инвалидов: - «Все мы разные, но все мы вместе», с приглашением руководителей социальных структур МО, прокуратуры. Проведена выставка декоративно-прикладного творчества людей с ограниченными возможностями «Счастье творчества»: -мастер-класс по изготовлению открыток к Декаде инвалидов «Откроем друг другу сердца», для вручения людям с ограниченными возможностями здоровья на дому -«Пусть никто не будет одинок». |
| Организация совместных мероприятий для детей-инвалидов и здоровых детей (праздников, фестивалей) | 2021-2022 годы | Шатровский филиал государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения по Каргапольскому и Шатровскому районам» (по согласованию) | Без финансирования | - | Занятие по толерантности -«Толерантность – это дружба». -Занятие «Путешествие в город толерантности». -Тренинговое занятие «Дружная команда». -Тренинговое занятие «Удивительный мир планета толерантности». За 2022 год предоставлено 28 услуг. |
| Обеспечение полного углубленного медицинского осмотра инвалидов вследствие военной травмы; разработка реабилитационных мероприятий (общих, индивидуальных) | 2021-2022 годы | Государственное бюджетное учреждение «Шатровская центральная районная больница» (по согласованию) | Без финансирования | - | Ежегодно проводится полный углубленный осмотр инвалидов. Осмотр проводится участковыми терапевтами, при необходимости привлекаются узкие специалисты. Если пациент не транспортабелен, осмотр (забор материала для анализов, ЭКГ) проводится на дому. Проводится разработка реабилитационных мероприятий. В 2022 году впервые группа инвалидности установлена 41 гражданину. Разработано 41 общее реабилитационное мероприятие. Инвалидов с военной травмой на учёте нет. |

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского района

«Доступная среда для инвалидов» на 2021-2022 годы за 2022 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удельный вес инвалидов, которым оказаны услуги службой транспортного обеспечения "Социальное такси", в общей численности инвалидов Шатровского района | % | 10 | 1,83 | 18,3 | -2б |
| Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности инвалидов Шатровского района | % | 18,5 | 19 | 103 | 1б |
| Число инвалидов, обеспеченных рабочими местами, от общего числа инвалидов Шатровского района, обратившихся в службу занятости | % | 24,5 | 53 | 216 | 1+ 4б |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | 6 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского района «Доступная среда для инвалидов» на 2021-2022 годы за 2022 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  | Последний год (целевое значение) 2022г | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предыдущий год 2021г | Отчётный год 2022г |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Удельный вес инвалидов, которым оказаны услуги службой транспортного обеспечения "Социальное такси", в общей численности инвалидов Шатровского района | % | 0,4 | 1,83 | 10 | 18,3 |
| Доля инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности инвалидов Шатровского района | % | 22 | 19 | 18,5 | 103% |
| Число инвалидов, обеспеченных рабочими местами, от общего числа инвалидов Шатровского района, обратившихся в службу занятости | % | 23,5 | 53 | 24,5 | 216% |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Шатровского района

«Доступная среда для инвалидов» на 2021-2022 годы» за 2022 год

| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| Ожидаемая эффективность не достигнута, но осталась на уровне предыдущего года. | 6 | Закончена реализация Программы Доступная среда для инвалидов» на 2021-2022 годы». Продолжить реализацию муниципальной программы «Доступная среда для инвалидов» на 2023-2026 годы». |

Первый заместитель Главы

Шатровского муниципального округа                                                                                                                                                          В.А. Сивяков