**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы Шатровского муниципального округа**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности**

**в Шатровском муниципальном округе»**

**на 2022-2025 годы за 2024 год.**

Перечень мероприятий

муниципальной программы Шатровского района

«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Шатровском муниципальном округе»

на 2022-2025 годы за 2024 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Ожидаемый конечный результат | Реализация мероприятий программы в 2024 году |
| 1 | Проведение комплексных обследований автомобильных дорог, мостов Шатровского района | 2022-2025 годы | ОП «Шатровское» МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию), Шатровский производственный участок АО «Варгашинское ДРСП» (по согласованию) | - своевременное проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах и мостах  - поддержание проезжей части в исправном состоянии | проведены |
| 2 | Проведение оценки качества содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения расположенных на территории Шатровского района | 2022-2025 годы | Шатровский производственный участок АО «Варгашинское ДРСП» (по согласованию) | - своевременное проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах и мостах  - поддержание проезжей части в исправном состоянии | проведены |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на установку дорожных знаков на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета и нанесение горизонтальной разметки желто-белого цвета на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием, на устройство искусственных неровностей и перильного ограждения, светофоров типа Т.7 на участках дорог вблизи образовательных учреждений, строительство тротуаров (пешеходных дорожек) | 2022-2025 годы | Администрация Шатровского муниципального округа | - обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов;  - снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах | проектно-сметная документация не разрабатывалась |
| 4 | Установка дорожных знаков на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета и нанесение горизонтальной разметки желто-белого цвета на  автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием, на устройство искусственных неровностей и перильного ограждения, светофоров типа Т.7 на участках дорог вблизи образовательных учреждений, строительство тротуаров (пешеходных дорожек) | 2022-2025 годы | Администрация Шатровского муниципального округа, МКУ «Северный территориальный отдел», МКУ «Южный территориальный отдел», МКУ «Западный территориальный отдел», МКУ «Восточный территориальный отдел», | - предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых высока;  - обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов;  - снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах | Проводилось нанесение горизонтальной разметки желто-белого цвета на автомобильных дорогах с асфальтовым покрытием. |
| 5 | Разработка и проведение целевых профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами ДТП | 2022-2025 годы | ОП «Шатровское» МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | - повышение уровня правосознания участников дорожного движения, создание единой системы формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения и вовлечение населения в деятельность по предупреждению ДТП;  - обеспечение безопасности дорожного движения транспортных средств и пешеходов;  - снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах | Прошли 3 оперативно-профилактические мероприятия: «Нетрезвый водитель», «Стоп-контроль». Госавтоинспекцией проведено 5 беседы по безопасности дорожного движения с учащимися общеобразовательных учреждении, проведено 18 родительских собраний, в средствах массовой информации опубликовано 6 материалов. |
| 6 | Организация проведения Всероссийской профилактической операции «Внимание - дети!» по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасности перевозок детей автомобильным транспортом на территории Шатровского района | 2021-2025 годы | ОП «Шатровское» МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию),  Отдел образования Администрации Шатровского района | - повышение уровня правосознания участников дорожного движения, создание единой системы формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения и вовлечение населения в деятельность по предупреждению ДТП  - предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых высока;  - снижение тяжести травм ДТП;  - развитие современной системы оказания помощи пострадавших в ДТП;  - совершенствование системы управления деятельностью по повышению безопасности дорожного движения;  - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения. | В образовательных организациях в целях повышения безопасности дорожного движения были проведены профилактические мероприятия по привитию детям навыков безопасного поведения в транспортной среде и предупреждению нарушений правил дорожного движения с привлечением инспекторов отделения ГИБДД МО МВД «Каргапольский». В центральной библиотеке совместно с инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД МО МВД России «Каргапольский» был проведен познавательный час по правилам дорожного движения для учащихся МКОУ «Шатровская СОШ». проведена беседа со школьниками о правилах поведения на дороге водителей транспортных средств и пешеходов, о пользе светоотражающих элементов (значков, браслетов и т. п.). В МКОУ «Шатровская СОШ» были организованы и проведены с участием работников ОГИБДД общешкольная линейка и велопробег. Оформлено 163 индивидуальные схемы безопасного маршрута «дом-школа-дом» для обучающихся 1-5 классов |
| 7 | Организация и проведение на базе школьных площадок комплекса профилактических мероприятий по привитию детям навыков безопасного поведения в транспортной среде и предупреждению нарушений ими правил дорожного движения | 2022-2025 годы | Отдел образования Администрации Шатровского района | - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.  - предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых высока;  - повышение уровня правосознания участников дорожного движения, создание единой системы формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения и вовлечение населения в деятельность по предупреждению ДТП | С 1 июня по 1 сентября 2024 года объявлена акция «Безопасное лето – детям!». В рамках профилактической акции «Безопасное лето – детям!» в течение всей смены в лагерях дневного пребывания запланированы мероприятия по закреплению у детей навыков безопасного поведения на дорогах. В школах оформлены информационные стенды «Уголок БДД» по вопросам безопасности дорожного движения. |
| 8 | Организация и проведение районного слета-конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (в том числе расходов на питание, приобретение призов). Подготовить команды Шатровского муниципального округа для участия в областном конкурсе юных инспекторов движения | 2022-2025 годы | ОП «Шатровское» МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию), | - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.  - предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых высока;  - повышение уровня правосознания участников дорожного движения, создание единой системы формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения и вовлечение населения в деятельность по предупреждению ДТП | В начале апреля 2024 года на базе МКОУ «Шатровская СОШ» совместно с отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения МО МВД РФ «Каргапольский» был проведён конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо». |
| 9 | Организация взаимодействия со средствами массовой информации по информированию населения о целях и задачах мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, разъяснение правил дорожного движения | 2022-2025 годы | ГАУ «Редакция Шатровской районной газеты «Сельская новь» (по согласованию), ОП «Шатровское» МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию),  ГБУ «Шатровская центральная районная больница» (по согласованию),  Отдел образования Администрации Шатровского района | - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.  - предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых высока;  - повышение уровня правосознания участников дорожного движения, создание единой системы формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения и вовлечение населения в деятельность по предупреждению ДТП | В районной газете опубликовано 6 материалов, посвященных проблемам безопасности дорожного движения. В газете постоянно действуют рубрики «Информирует ГИБДД», «Безопасность на дорогах». На сайте газеты «Сельская новь» размещаются информационно- пропагандистские кампании и акции, направленные на создание в обществе негативного отношения к нарушителям Правил дорожного движения. |
| 10 | Организация и проведение районной олимпиады по правилам дорожного движения «Знатоки ПДД» среди учащихся образовательных учреждений Шатровского муниципального округа | 2021-2025 годы | Отдел образования Администрации Шатровского района | - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.  - предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых высока;  - повышение уровня правосознания участников дорожного движения, создание единой системы формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения и вовлечение населения в деятельность по предупреждению ДТП | В образовательных организациях в целях повышения безопасности дорожного движения были проведены профилактические мероприятия по привитию детям навыков безопасного поведения в транспортной среде и предупреждению нарушений правил дорожного движения с привлечением инспекторов отделения ГИБДД МО МВД «Каргапольский». Проведена ежегодная олимпиада по правилам дорожного движения «Знатоки ПДД». |
| 11 | Корректировка зон ответственности медицинских учреждений по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, на  автомобильных дорогах независимо от административно-территориального деления | 2022-2025 годы | ГБУ «Шатровская центральная районная  больница» (по согласованию) | - совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП; | Разработан план оказания медико - санитарной помощи пострадавшим в ДТП. |
| 12 | Организация экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, создание консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, в зависимости от характера полученных травм | 2022-2025 годы | ГБУ «Шатровская центральная районная больница» (по согласованию) | - совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП;  - снижение тяжести травм ДТП; | В Шатровской ЦРБ построена вертолётная площадка с асфальтированным покрытием радиусом 10 метров. |
| 13 | Применение стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | 2022-2025 годы | ГБУ «Шатровская центральная районная больница» (по согласованию) | - совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП;  - снижение тяжести травм ДТП; | Выполнение медицинских лечебно-диагностических мероприятий согласно региональным и федеральным стандартам оказания медицинской помощи районного уровня |
| 14 | Обеспечение взаимодействия ведомственных дежурных (диспетчерских) служб по организации ликвидации последствий ДТП | 2021-2025 годы | ГБУ «Шатровская центральная районная больница» (по согласованию),  ЕДДС Администрации Шатровского муниципального округа,  ПСЧ № 40 по охране Шатровского района Федерального государственного казенного учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Курганской области» (по согласованию), ОП «Шатровское» МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | - укрепление межведомственного взаимодействия в области обеспечения безопасности дорожного движения;  - обеспечение безопасности дорожного движения трансопртных средств и пешеходов;  - снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах;  - снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях | В Шатрово прошли совместные учения сотрудников МЧС, ГИБДД и ЦРБ. Одной из основных целей проведенных учений была тренировка слаженности действий взаимодействующих структур в условиях, максимально приближенных к реальным. |
| 15 | Анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести из различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате ДТП | 2022-2025 годы | ГБУ «Шатровская центральная районная больница» (по согласованию) | - совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП;  - снижение тяжести травм ДТП;  - снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах;  - снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях | проведены |
| 16 | Анализ медицинского аспекта детского дорожно-транспортного травматизма | 2022-2025 годы | ГБУ «Шатровская центральная районная больница» (по согласованию | - совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП;  - снижение тяжести травм ДТП; | проведены |
| 17 | Анализ причин смертности и инвалидности лиц, пострадавших в ДТП | 2022-2025 годы | ГБУ «Шатровская центральная районная больница» (по согласованию | - совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП;  - снижение тяжести травм ДТП; | проведены |
| 18 | Анализ эффективности функционирования всех звеньев экстренной медицинской помощи | 2022-2025 годы | ГБУ «Шатровская центральная районная больница» (по согласованию | - совершенствование системы оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в ДТП;  - снижение тяжести травм ДТП; | проведены |
| 19 | Оптимизация механизма взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий ДТП | 2022-2025 годы | ГБУ «Шатровская центральная районная больница» (по согласованию),  ЕДДС Администрации Шатровского муниципального округа,  ПСЧ № 40 по охране Шатровского района Федерального государственного казенного учреждения «2 отряд Федеральной противопожарной службы по Курганской области» (по согласованию), ОП «Шатровское» МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | - укрепление межведомственного взаимодействия в области обеспечения безопасности дорожного движения.  - обеспечение безопасности дорожного движения трансопртных средств и пешеходов;  - снижение уровня аварийности на автомобильных дорогах;  - снижение уровня смертности в дорожно-транспортных происшествиях | В Шатрово прошли совместные учения сотрудников МЧС, ГИБДД и ЦРБ. Одной из основных целей проведенных учений была тренировка слаженности действий взаимодействующих структур в условиях, максимально приближенных к реальным. |
| 20 | Анализ влияния эффективности работы технических систем автоматического обнаружения и фиксации нарушений правил дорожного движения на сокращение числа ДТП и тяжести их последствий, экономической и социальной эффективности работы систем. Разработка предложений по их дальнейшему развитию. | 2022-2025 годы | ОП «Шатровское» МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию) | - в положительной динамике снижения уровня транспортного риска (количество лиц, погибших в результате ДТП на 10 тыс. транспортных средств) с 3,1 единиц до 2,9 единиц;  - в сдерживании роста социального риска (количество лиц, погибших в результате ДТП на 100 тыс. населения) с 12,0 единиц до 11,8 единиц; | На территории ОП «Шатровское» установлены 2 системы автоматического обнаружения и фиксации нарушений ПДД. На трассе Шадринск – Ялуторовск. |
| 21 | Организация деятельности по информированию граждан о нарушении ими правил правил дорожного движения на дорогах местного значения Шатровского муниципального округа; по приобретению, обеспечению и эксплуатации технических средств на дорогах местного значения Шатровского муниципального округа | 2022-2025 годы | ГАУ «Редакция Шатровской районной газеты «Сельская новь» (по согласованию), ОП «Шатровское» МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию),  Отдел образования Администрации Шатровского района | - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.  - предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых высока;  - повышение уровня правосознания участников дорожного движения, создание единой системы формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения и вовлечение населения в деятельность по предупреждению ДТП | Технические средства на дорогах местного значения Шатровского муниципального округа по информированию граждан о нарушении ими правил дорожного движения отсутствуют |
| 22 | Организация деятельности по фиксации нарушений гражданами правил дорожного движения на дорогах местного значения Шатровского муниципального округа | 2022-2025 годы | ГАУ «Редакция Шатровской районной газеты «Сельская новь» (по согласованию), ОП «Шатровское» МО МВД России «Каргапольский» (по согласованию),  Отдел образования Администрации Шатровского муниципального округа | - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.  - предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых высока;  - повышение уровня правосознания участников дорожного движения, создание единой системы формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения и вовлечение населения в деятельность по предупреждению ДТП | Было рекомендовано  Начальнику ОП «Шатровское» МО МВД России «Каргапольский» проработать вопрос о возможной установки дополнительных систем автоматической фиксации административных правонарушений. |
| 23 | Создание и выпуск тематической информации на страницах информационного бюллетеня «Вестник Администрации Шатровского района» по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения, направленной на повышение правосознания граждан и предупреждение нарушений правил дорожного движения. | 2022-2025 годы | Администрация Шатровского муниципального округа, Отдел образования Администрации Шатровского муниципального округа | - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.  - предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых высока;  - повышение уровня правосознания участников дорожного движения, создание единой системы формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения и вовлечение населения в деятельность по предупреждению ДТП | Выпускается тематическая информация на страницах информационного бюллетеня «Вестник Администрации Шатровского муниципального округа» |
| 24 | Создание, размещение и трансляция на сайте Администрации Шатровского района роликов по безопасности дорожного движения, направленных на формирование у участников дорожного движения знаний и навыков безопасного поведения в дорожной среде. | 2022-2025 годы | Администрация Шатровского муниципального округа | - повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения.  - предотвращение ДТП, вероятность гибели людей в которых высока;  - повышение уровня правосознания участников дорожного движения, создание единой системы формирования устойчивых стереотипов законопослушного поведения и вовлечение населения в деятельность по предупреждению ДТП | На официальном сайте Шатровского муниципального округа размещены ссылки на социальные ролики по безопасности дорожного движения. |

**Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Шатровского муниципального округа**

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Шатровском муниципальном округе»**

**на 2022-2025 годы за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, мероприятие | Главный распорядитель средств местного бюджета | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | Целевой индикатор, на достижение которого направлено финансирование |
| 2024 год | |
| План | Факт |
|  | Проведение комплексных обследований автомобильных дорог, мостов Шатровского района |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
|  | Проведение оценки качества содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения расположенных на территории Шатровского района |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях. |
|  | Разработка проектно-сметной документации на установку дорожных знаков на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета и нанесение горизонтальной разметки желто-белого цвета на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием, на устройство искусственных неровностей и перильного ограждения, светофоров типа Т.7 на участках дорог вблизи образовательных учреждений, строительство тротуаров ( пешеходных дорожек) |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
|  | Установка дорожных знаков на щитах со световозвращающей флуоресцентной пленкой желто-зеленого цвета и нанесение горизонтальной разметки желто-белого цвета на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием, на устройство искусственных неровностей и перильного ограждения, светофоров типа Т.7 на участках дорог вблизи образовательных учреждений, строительство тротуаров ( пешеходных дорожек) |  | Региональный бюджет | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
| 5 | Разработка и проведение целевых профилактических мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, предупреждение и пресечение нарушений правил дорожного движения, являющихся основными причинами ДТП |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
| 6 | Организация проведения Всероссийской профилактической операции «Внимание - дети!» по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасности перевозок детей автомобильным транспортом на территории Шатровского района |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 7 | Организация и проведение на базе школьных площадок комплекса профилактических мероприятий по привитию детям навыков безопасного поведения в транспортной среде и предупреждению нарушений ими правил дорожного движения |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 8 | Организация и проведение районного слета-конкурса отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (в том числе расходов на питание, приобретение призов). Подготовить команды Шатровского района для участия в областном конкурсе юных инспекторов движения |  | Районный бюджет | 5,0 | 5,0 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  тыс. населения) |
| 9 | Организация взаимодействия со средствами массовой информации по информированию населения о целях и задачах мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, разъяснение правил дорожного движения |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
| 10 | Организация и проведение районной олимпиады по правилам дорожного движения «Знатоки ПДД» среди учащихся образовательных учреждений Шатровского района |  | Районный бюджет | 0 | 0 | Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях |
| 11 | Корректировка зон ответственности медицинских учреждений по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, на  автомобильных дорогах независимо от административно-территориального деления |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
| 12 | Организация экстренной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, создание консультативной и эвакуационной системы оказания специализированной медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, в зависимости от характера полученных травм |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
| 13 | Применение стандартов и лечебных технологий оказания медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
| 14 | Обеспечение взаимодействия ведомственных дежурных (диспетчерских) служб по организации ликвидации последствий ДТП |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
| 15 | Анализ структуры травматических повреждений по профилю и степени тяжести из различных категорий участников дорожного движения (водители, пассажиры, пешеходы), пострадавших в результате ДТП |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
| 16 | Анализ медицинского аспекта детского дорожно-транспортного травматизма |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
| 17 | Анализ причин смертности и инвалидности лиц, пострадавших в ДТП |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
| 18 | Анализ эффективности функционирования всех звеньев экстренной медицинской помощи |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
| 19 | Оптимизация механизма взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий ДТП |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
| 20 | Анализ влияния эффективности работы технических систем автоматического обнаружения и фиксации нарушений правил дорожного движения на сокращение числа ДТП и тяжести их последствий, экономической и социальной эффективности работы систем. Разработка предложений по их дальнейшему развитию. |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
| 21 | Организация деятельности по информированию граждан о нарушении ими правил правил дорожного движения на дорогах Шатровского района муниципального значения; по приобретению, обеспечению и эксплуатации технических средств на дорогах Шатровского района муниципального значения. |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
| 22 | Организация деятельности по фиксации нарушений гражданами правил дорожного движения на дорогах Шатровского района муниципального значения. |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
| 23 | Создание и выпуск тематической информации на страницах информационного бюллетеня «Вестник Администрации Шатровского района» по пропаганде культуры поведения участников дорожного движения, направленной на повышение правосознания граждан и предупреждение нарушений правил дорожного движения. |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
| 24 | Создание, размещение и трансляция на сайте Администрации Шатровского района роликов по безопасности дорожного движения, направленных на формирование у участников дорожного движения знаний и навыков безопасного поведения в дорожной среде. |  | Без финансирования | 0 | 0 | Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств) |
|  | Всего: |  |  | 5,0 | 5,0 |  |

**Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского района ««Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности**

**в Шатровском муниципальном округе» на 2022-2025 годы за 2024 год**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского района «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Шатровском муниципальном округе» на 2022-2025 годы за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка  в баллах |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  изменение к 2020 году  изменение к 2024 году | Человек  Процентов  человек | 161  -14,3  138 | 3  200  6 | 66  185,7  95,6 | -1 |
| Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  изменение к 2020 году  изменение к 2024 году | человек  процентов  человек | 9  0  4 | 0  0  0 | 100 | +2 |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  изменение к 2020 году  изменение к 2024 году | единиц  процентов  единиц | 19,46  -14,3  16,68 | 17,56  + 75,5  4,3 | 74 | -1 |
| Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств)  изменение к 2020 году  изменение к 2024 году | единиц  процентов  единиц | 4,5  0  0 | 3,1 | 68 | +2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +2 |

**Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Шатровском муниципальном округе» на 2022-2025 годы за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | | | Последний год (целевое значение) | % |
| 1-й год | 2-й год | отчетный |
| Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  изменение к 2020 году  изменение к 2024 году | Человек  Процентов  человек | 3 | - | 6 | 3  -200  6 | 95 |
| Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях  изменение к 2020 году  изменение к 2024 году | человек  процентов  человек | 0 | - | 0 | 0  0  0 | 100 |
| Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. населения)  изменение к 2020 году  изменение к 2024 году | единиц  процентов  единиц | 17,56 | - | 16,68 | 4,3  -14,3  -0,2 | 74 |
| Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тыс. транспортных средств)  изменение к 2020 году  изменение к 2024 году | единиц  процентов  единиц | 4,5 | - | 3,1 | 3,1  -6,4  -0,2 | 68 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  |  |  |

Решение: ожидаемая эффективность муниципальной программы Шатровского муниципального округа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Шатровском муниципальном округе» на 2022-2025 годы за 2024 год повысилась по сравнению с предыдущим годом, так как итоговая сводная оценка составляет + 2 балла.

Главный специалист отдела по развитию территории, жилищно-коммунального хозяйства

и строительств Администрации Шатровского муниципального округа Е.А. Хандорина