**О выполнении целевой программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Пожарная безопасность Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2023-2027 годы**

**за 2024 год**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Шатровского муниципального округа**

**Курганской области Курганской области «Пожарная безопасность Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2023-2027 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | **Муниципальная программа Шатровского муниципального округа Курганской области «Пожарная безопасность Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2023-2027 годы (далее – Программа)** |
| Ответственный исполнитель | Отдел по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области(далее – отдел по ГО и ЧС) |
| Цель программы | Целью Программы является обеспечение выполнения мер пожарной безопасности на территории Шатровского муниципального округа Курганской области |
| Задачи программы | 1. Реализация полномочий отдела по ГО и ЧС по решению вопросов организационно-правового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности в Шатровском муниципальном округе Курганской области. 2. Обеспечение связи и оповещения населения о пожарах. 3. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. 4. Дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Шатровского муниципального округа Курганской области. 5. Содержание муниципальных пожарных постов (далее - МПП). |
| Целевые индикаторы | 1. Количество проведенных мероприятий по реализации полномочий отдела по ГО и ЧС, по решению вопросов организационно-правового обеспечения пожарной безопасности. 2. Количество приобретенного специального оборудования для обеспечения пожарной безопасности Шатровского муниципального округа Курганской области. 3. Процент охвата системой оповещения населения о пожаре и угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера. 4. Количество проведенных мероприятий на противопожарную тематику; количество распространенных наглядных пособий, публикаций в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ). 5. Количество принятых дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Шатровского муниципального округа Курганской области. |
| Сроки реализации | 2023-2027 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования Программы из бюджета Шатровского муниципального округа составляет 167594 тысяч рублей, в том числе:  2023 год –  30330 тысяч руб.  2024 год –  31847 тысяч руб.  2025 год –  33439 тысяч руб.  2026 год – 35111 тысяч руб.  2027 год – 36867 тысяч руб. |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Количество выполненных мероприятий по реализации полномочий отдела по ГО и ЧС по решению вопросов организационно-правового обеспечения пожарной безопасности 25 **ед.**  2.Количество приобретенного специального оборудования, для обеспечения пожарной безопасности Шатровского муниципального округа **100 ед.**  3.Увеличение процента охвата системой оповещения населения о пожаре и угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера **до 100%**  4. Количество проведенных мероприятий на противопожарную тематику; количество распространенных наглядных пособий, публикаций в печатных СМИ- **50 ед.**  5.Количество принятых дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Шатровского муниципального округа - **250 ед.**  6. Содержание 22 МПП.  7. Сохранение количества добровольных пожарных дружин (далее – ДПД), осуществляющих свою деятельность на территории Шатровского муниципального округа Курганской области. |

**Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского муниципального округа**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов Программы за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка  в баллах |
| 1. Количество проведенных мероприятий по реализации полномочий в области ГО и ЗН по решению вопросов организационно-правового обеспечения пожарной безопасности | Ед. | 5 | 5 | - | 1 |
| 1. Количество приобретенного специального оборудования для обеспечения пожарной безопасности Шатровского муниципального округа Курганской области | Ед. | 20 | 20 | - | 1 |
| 1. Процент охвата системой оповещения населения о пожаре и угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера | % | 93 | 93 | - | 1 |
| 1. Количество проведенных мероприятий на противопожарную тематику; количество распространенных наглядных пособий, публикаций в СМИ | Ед. | 50 | 50 | - | 1 |
| 1. Количество принятых дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Шатровского муниципального округа Курганской области | Ед. | 50 | 50 | - | 1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной Программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | | | | | Последний год (целевое значение) | % |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| 1. Количество проведенных мероприятий по реализации полномочий в области ГО и ЗН по решению вопросов организационно-правового обеспечения пожарной безопасности | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2. Количество приобретенного специального оборудования для обеспечения пожарной безопасности Шатровского муниципального округа Курганской области | Ед. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
| 3. Процент охвата системой оповещения населения о пожаре и угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера | % | 90 | 93 | 95 | 98 | 100 | 93 |  |
| 4. Количество проведенных мероприятий на противопожарную тематику; количество распространенных наглядных пособий, публикаций в СМИ | Ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| 5. Количество принятых дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Шатровского муниципального округа Курганской области | Ед. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной Программы

за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Эффективность находится на уровне предыдущего года | 1 | Продолжить выполнение программы |

**Перечень мероприятий**

**муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Пожарная безопасность Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2023-2027 годы**

| №  п/п | Перечень мероприятий | Исполнитель | Срок выполнения годы | Источники финансирования | Финансовые затраты,  тыс. рублей | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | всего | |
| **Задача 1 Реализация полномочий Отдела по ГО и ЧС по решению вопросов организационно-правового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности в Шатровском муниципальном округе Курганской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество приобретенного специального оборудования для обеспечения пожарной безопасности Шатровского муниципального округа | Отдел по ГО и ЧС | 2023-2027 | Бюджет  Шатровского муниципального округа Курганской области | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | |
|  | Итого: |  |  |  | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | |
| **Задача 2 Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре** | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| 2 | Приобретение средств оповещения населения о пожаре (сирены, громкоговорители, установка рынд) | Отдел по ГО и ЧС | 2023-2027 | Бюджет  Шатровского муниципального округа Курганской области | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | |
|  | Итого: |  |  |  | 10 | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 | |
| **Задача 3 Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Проведение встреч сотрудников с 40 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГУ МЧС России с населением (с учащимися в школах) по вопросам пожарной безопасности | Отдел по ГО и ЧС | 2023-2027 | Бюджет  Шатровского муниципального округа Курганской области | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 4 | Количество проведенных мероприятий на противопожарную тематику; количество распространенных наглядных пособий, публикаций в печатных СМИ | Отдел по ГО и ЧС | 2023-2027 | Бюджет  Шатровского муниципального округа Курганской области | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
|  | Итого: |  |  |  | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| **Задача 4 Дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Шатровского муниципального округа Курганской области** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Проведение работ по содержанию подъезда дорог к водоемам для забора воды пожарными автомобилями (освещение, очистка дорог) | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | 2023-2027 | Бюджет  Шатровского муниципального округа Курганской области | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 6 | Опашка 61 населенного пункта, выкос травы, камыша, уборка сухой растительности | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | 2023-2027 | Бюджет  Шатровского муниципального округа Курганской области | 700 | | 700 | | 700 | | 700 | | 700 | | 3500 |
| 8 | Социальное и экономическое стимулирование деятельности добровольной пожарной дружины на территории Шатровского муниципального округа | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | 2023-2027 | Бюджет  Шатровского муниципального округа Курганской области | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 50 |
|  | Итого: |  |  |  | 710 | | 710 | | 710 | | 710 | | 710 | | 3550 |
| **Задача 5 Содержание 22 муниципальных постов пожарной охраны** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Заработная плата работников МПП, коммунальные услуги, ГСМ, ремонт зданий, единые вывески, приобретение пожарных рукавов, спецодежда, запчасти на автомобили) | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | 2023-2027 | Бюджет  Шатровского муниципального округа Курганской области | 29600 | | 29600 | | 29600 | | 29600 | | 29600 | | 148000 |
|  | Итого: |  |  |  | 29600 | | 29600 | | 29600 | | 29600 | | 29600 | | 148000 |
|  | Всего расходов на реализацию Программы: |  |  |  | 30330 | | 31847 | | 33439 | | 35111 | | 36867 | | 167594 |

**О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы Шатровского муниципального округа «Пожарная безопасность Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2023-2027 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области от 8 февраля 2022 года № 43 «О муниципальных программах Шатровского муниципального округа Курганской области», в целях повышения эффективности работы по решению вопросов пожарной безопасности на территории Шатровского муниципального округа Курганской области Администрацией Шатровского муниципального округа Курганской области от 13.10.2022 г. № 546 утверждена муниципальная программа «Пожарная безопасность Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2023-2027 годы.

За 2024 год все задачи, предусмотренные Программой, выполнены. Муниципальная программа достигла ожидаемой эффективности в 2024 году.

Предложения: продолжить дальнейшую реализацию программы в 2025 году.

**Проблемные вопросы:** Нет.

И. о. руководителя отдела по гражданской обороне,

защите населения от чрезвычайных ситуаций

Администрации Шатровского муниципального округа В.Н. Золотавин