**О выполнении целевой программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2022-2024 годы**

**за 2024 год**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Шатровского муниципального округа**

**Курганской области Курганской области «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2022-2024 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы: | Муниципальная программа Шатровского муниципального округа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Шатровского муниципального округа» на 2022-2024 годы (далее - Программа) |
| Ответственный исполнитель: | Администрация Шатровского муниципального округа |
| Соисполнители: | Отдел по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций Администрации Шатровского муниципального округа |
| Подпрограммы (при наличии): |  |
| Цели: | Создание условий для эффектного взаимодействия сил и средств по локализации и ликвидации чрезвычайные ситуации-повышение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации Шатровского муниципального округа |
| Задачи: | Развитие и автоматизация системы управления при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС), определение очередности задач, структуры, порядка и функционирования единой дежурно-диспетчерской службы (далее-ЕДДС) панируется достигнуть путем выполнения следующих задач: - реализация требований основных нормативных правовых актов по вопросам гражданской обороны, пожарной безопасности, зашиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС);  - оснащение ЕДДС программно-техническим средствами автоматизации управления; - повышение уровня квалификации персонала. |
| Целевые индикаторы: | Время реагирования органов управления районного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации Курганской области (далее ТП РСЧС) при возникновении (угрозе) чрезвычайных ситуаций. |
| Сроки реализации: | 2022-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований: | Планируемый объем финансирования Программы  3764000 рублей, в том числе в бюджет Шатровского муниципального округа:  -2022 год 1230000 рублей;  -2023 год 1301000 рублей;  -2024 год 1233000 рублей. |
| Ожидаемые результаты: | - уменьшение времени реагирования органов управления всех уровней при возникновений (угрозе) чрезвычайных ситуаций до 5 минут;  - эффективность взаимодействия привлекаемых сил и средств постоянной готовности, повышение слаженности их действий, уровня их информированности о сложившейся обстановке;  - своевременное информирование и координация всех звеньев районного звена Курганской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее-РСЧС). |

**Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского муниципального округа**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов Программы за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка  в баллах |
| Время реагирования органов управления при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации | минуты | 6 | 5 | - | 1 |
| Сводная оценка |  |  |  |  | 1 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной Программы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы | | | Последний год (целевое значение) | % |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Время реагирования органов управления при возникновении (угрозе) чрезвычайной ситуации | минуты | 6 | 5 | 5 | 5 | 100 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной Программы

за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Эффективность находится на уровне предыдущего года | 1 | Продолжить выполнение программы |

**Перечень мероприятий**

**муниципальной программы Шатровского муниципального округа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Шатровского муниципального округа на 2022 - 2024 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Перечень мероприятий** | **Исполнитель** | **Срок выполнения, годы** | **Источники финансирования** | **Финансовые затраты,**  **тыс. рублей 2024 г.** | **Факт** | | **Выполнение**/**не выполнение мероприятий** |
| 1 | Обеспечение деятельности ЕДДС | Отдел по ГО и ЧС Администрации Шатровского муниципального округа | 2022-2024 | Бюджет Шатровского муниципального округа | 1015,3 | | 1015,3 | Мероприятие выполнено |
| 2 | Обучение оперативных дежурных ЕДДС в ГКУ «УМЦ по ГО и ЧС Курганской области» и на курсах ГО г. Шадринска | Отдел по ГО и ЧС Администрации Шатровского муниципального округа | 2022-2024 | Бюджет Шатровского муниципального округа | 7,5 | 0,0 | | Мероприятие не выполнено, т.к. оперативные дежурные прошли обучение заранее |
| 3  3 | Обеспечение устойчивой связи с ДДС предприятий муниципального округа муниципального округа, канцелярские расходы, содержание имущества | Отдел по ГО и ЧС Администрации Шатровского муниципального округа | 2022-2024 | Бюджет Шатровского муниципального округа | 95,2 | 95,2 | | Мероприятие выполнено |
|  |  |  |  | Всего расходов на реализацию Программы | 1118 | 1118 | |  |

**О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы Шатровского муниципального округа «Развитие единой дежурно-диспетчерской службы Шатровского муниципального округа на 2022-2024 годы»**

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 г № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 24 марта 1997 года № 334 «О порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территорийот чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях улучшения координации действий дежурно-диспетчерских персоналов предприятий и организаций района, оперативного сбора информации и оценки обстановки, организации выполнения мероприятий по предупреждению и экстренному реагированию в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, а также организации непрерывного и эффективного управления силами и средствами окружного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций Курганской областив ходе их ликвидации, Администрацией Шатровского района принято Постановление № 224 от 27 июня 2011 года «О создании единой дежурно-диспетчерской службы Шатровского района», где утверждена штатная структура в составе 4-х человек и положение о ЕДДС Шатровского муниципального округа, разработана необходимая документация: инструкция дежурного диспетчера по технике безопасности и по мерам пожарной безопасности, информационные карточки на чрезвычайные ситуации, алгоритм действий диспетчера ЕДДС при получении информации, сроки предоставления донесений по чрезвычайным ситуациям, ежедневный анализ по ЧС на территории округа. Постановлением Администрации Шатровского муниципального округа от 02.03.2023 г.№ 57 «О единой дежурной диспетчерской службе Шатровского муниципального округа» внесены соответствующие изменения.

Заключены соглашения о взаимодействии и информационном обмене с дежурно-диспетчерскими службами предприятий: ТО «Шатровское лесничество» ГКУ «Курганское управление лесами, ОП «Шатровское» МО МВД «Каргапольский», 40 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Курганской области, КС Шатровская, Шатровский филиал ГБУ «Межрайонная больница № 5», Шатровский РЭС, АО «Газпром газораспределение Курган», МУП «Комхоз», МКУ ЕДДС Администрации Тугулымского городского округа Свердловской области.

5 оперативных дежурных прошли обучение в УМЦ г. Курган. В настоящее время подключен интернет для пользования электронной почтой. В 2024 года на телефон 9-12-80 поступило 969 звонков, на телефон 112 - 2187 звонков. Постановлением № 641 от 28 августа 2024 года была утверждена целевая программа Шатровского района «Развитие ЕДДС Шатровского муниципального округа на 2025-2027 годы», средства планируется направить на:

- связь, канцелярские расходы, содержание имущества;

- обеспечение деятельности ЕДДС;

- приобретение резервного источника электроснабжения для единой дежурно - диспетчерской службы Шатровского муниципального округа.

ЕДДС Шатровского муниципального округа функционирует с 01.07.2011 года круглосуточно, находится в здании Администрации округа, телефон 9-12-80 (112).

ЕДДС Шатровского муниципального округа предназначена для приёма (передачи) сигналов управления, приёма информации от населения, взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, оповещения руководящего состава, информирования населения, обеспечения пожарной безопасности и координации действий дежурных диспетчерских служб при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций и с целью оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, которые могут произойти на территории района, информация о всех чрезвычайных ситуациях должна предоставляться на телефон 9-12-80, 112.

ЕДДС Шатровского муниципального округа является вышестоящим органом для всех дежурных диспетчерских служб Шатровского муниципального округа по вопросам сбора, обработки, обмена информацией о пожарах и чрезвычайных ситуациях, а также координирующим органом по вопросам совместных действий ДДС.

**Проблемные вопросы:**

1. Необходим прямой канал связи с ЦУКС ГУ МЧС России по Курганской области.

2. Необходимы прямые каналы связи с ДДС организаций.

3. Необходимо 4 оперативных дежурных ЕДДС на систему 112.

4. Необходимо записывающее устройство телефонных разговоров.

5. Расширение помещения (отдельная комната для принятия пищи).

6. Необходимо приобретение организационной техники для старшего оперативного дежурного ЕДДС.

Муниципальная программа достигла ожидаемой эффективности в 2024 году.

Предложения: продолжить дальнейшую реализацию программы в 2025 году.

И. о. руководителя отдела по гражданской обороне,

защите населения от чрезвычайных ситуаций

Администрации Шатровского муниципального округа В.Н. Золотавин