**О выполнении целевой программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Шатровского муниципального округа» на 2024-2026 годы**

**за 2024 год**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Шатровского муниципального округа**

**Курганской области Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Шатровского муниципального округа» на 2024-2026 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа Шатровского муниципального округа Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Шатровского муниципального округа» на 2024-2026 годы(далее – Программа) | | | |
| Ответственный исполнитель | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | | | |
| Соисполнители | Отдел по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций Администрации Шатровского муниципального округа  МКУ «Южный территориальный отдел» Шатровского муниципального округа Курганской области;  МКУ «Северный территориальный отдел» Шатровского муниципального округа Курганской области;  МКУ «Восточный территориальный отдел» Шатровского муниципального округа Курганской области;  МКУ «Западный территориальный отдел» Шатровского муниципального округа Курганской области | | | |
| Цель программы | Обеспечение выполнения мер по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Шатровского муниципального округа Курганской области (далее – Шатровский муниципальный округ) | | | |
| Задачи программы | 1.Реализация полномочий по решению вопросов организационно-правового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности в Шатровском муниципальном округе;  2.Обеспечение связи и оповещения населения при угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  3.Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;  4.Дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на территории Шатровского муниципального округа;  5. Содержание постов пожарной охраны (далее - ППО) | | | |
| Целевые индикаторы | 1.Количество проведенных мероприятий по реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового обеспечения пожарной безопасности;  2.Количество приобретенного специального оборудования, для обеспечения пожарной безопасности Шатровского муниципального округа;  3.Процент охвата системой оповещения населения о пожаре и угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера;  4.Количество проведенных мероприятий на противопожарную тематику; количество распространенных наглядных пособий, публикаций в печатных средствах массовой информации (далее - СМИ);  5.Количество принятых дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Шатровского муниципального округа.  6. Создание благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения в д.Ленская. | | | |
| Сроки реализации | 2024-2026 годы. | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований | Общий объем финансирования Программы из бюджета Шатровского муниципального округа Курганской области составляет 22759,48 тысяч рублей, в том числе:  2024 год – 8210,78  2025 год – 7274,3  2026 год – 7274,4 | | | |
| Ожидаемые результаты реализации | 1. Количество выполненных мероприятий по реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового, обеспечения пожарной безопасности **5 ед;**  2.Количество приобретенного специального оборудования, для обеспе-чения пожарной безопасности Шатровского муниципального округа **20 ед;**  3.Увеличение процента охвата системой оповещения населения о пожаре и угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера **до 100%;**  4. Количество проведенных мероприятий на противопожарную тематику; количество распространенных наглядных пособий, **13000 ед;**  5.Количество принятых дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Шатровского муниципального округа - **90 ед.**  6. Содержание 22 МПП  7. Сохранение количества добровольных пожарных дружин (далее – ДПД), осуществляющих свою деятельность на территории Шатровского муниципального округа.  8. Увеличение числа посетителей пляжа, повышение качества предоставляемой услуги | | | |
|  | |  |  |

**Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского муниципального округа**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов Программы за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка  в баллах |
| 1.Количество проведенных мероприятий по реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового обеспечения пожарной безопасности | ед. | 5 | 0 |  |  |
| 2.Количество приобретенного специального оборудования для обеспечения пожарной безопасности Шатровского муниципального округа | Ед. | 20 | 0 |  |  |
| 3.Процент охвата системой оповещения населения о пожаре и угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера | % | 53 | 0 |  |  |
| 4.Количество проведенных мероприятий на противопожарную тематику; количество распространенных наглядных пособий | Ед. | 13000 | 0 |  |  |
| 5.Количество принятых дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Шатровского муниципального округа | Ед. | 90 | 0 |  |  |
| 6. Количество посетителей пляжа | Ед. | 100 | 0 |  |  |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной Программы за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Год реализации Программы | | | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 |
| 1.Количество проведенных мероприятий по реализации полномочий по решению вопросов организационно-правового обеспечения пожарной безопасности | ед. | 5 |  |  |  |  |
| 2.Количество приобретенного специального оборудования для обеспечения пожарной безопасности Шатровского муниципального округа | Ед. | 20 |  |  |  |  |
| 3.Процент охвата системой оповещения населения о пожаре и угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера | % | 53 |  |  |  |  |
| 4.Количество проведенных мероприятий на противопожарную тематику; количество распространенных наглядных пособий | Ед. | 13000 |  |  |  |  |
| 5.Количество принятых дополнительных мер по обеспечению пожарной безопасности на территории Шатровского муниципального округа | Ед. | 90 |  |  |  |  |
| 6. Количество посетителей пляжа | Ед. | 100 |  |  |  |  |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной Программы

за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности муниципальной программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы |
| Программа находится на стадии выполнения |  | Продолжить выполнение программы |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2024-2026 годы**

| №  п/п | Перечень мероприятий | Потребность, ед. (согласно информации предоставленной в ДГЗ) | Стоимость (за ед. измерения в тыс. руб.) по коммерческим предложениям | Потребность на  2024-2026, тыс. руб. | Источник финансирования (областной/местный /софинансирование) | Финансовые затраты,  тыс. рублей | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2024-2026 тыс. руб. |
| 1. | Уборка территорий всех населенных пунктов округа от мусора, сухой растительности и камыша | 57 га в год | 4 | 1368 | Областной | 320,3 | 228 | 228 | 776,3 |
| Местный | 320,3 | 228 | 228 | 776,3 |
| 2. | Обновление вокруг всех населенных пунктов округа противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров (в случае необходимости увеличение до безопасной) | 118 га. в год | 5 | 3570 | Областной | 483 | 590 | 590 | 1663 |
| Местный | 483 | 590 | 590 | 1663 |
| 3. | Приведение (содержание) в исправное состояние звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре в населенных пунктах округа с населением менее 500 человек | 57 ед. | 42 | 7182 | Местный | 2394 | 2394 | 2394 | 7182 |
| 4. | Приведение (содержание) в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения в каждом населенном пункте округа | 10 ед. | 150 | 4500 | Областной | 819,8 | 450 | 450 | 1719,8 |
| Местный | 819,8 | 450 | 450 | 1719,8 |
| 5. | Создание требуемого количества источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах округа, а также создание их на территориях безводных населенных пунктов округа | 5 ед. | 300 | 4500 | Областной | 369,9 | 500 | 500 | 1500 |
| Местный | 369,9 | 500 | 500 | 1500 |
| 6. | Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем | 57 ед. | 678,3 | 2034,9 | Местный | 678,3 | 678,3 | 678,3 | 2034,9 |
| 7. | Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах округа и на прилегающих к ним территориях, в том числе устройство пирсов | 54 ед. | 20 | 3240 | Областной | 7 | 232 | 232 | 471 |
| Местный | 7 | 232 | 232 | 471 |
| 8. | Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, в том числе патрулирования населенных пунктов и прилегающих к ним территорий в период пожароопасного сезона и обследования домовладений в осенне-зимний период | 68 чел.  в год | 0,349 | 71,196 | Местный | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 71,2 |
| 9. | Принятие мер по локализации пожаров, в том числе ландшафтных (природных) и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы, в том числе на содержание постов муниципальной пожарной охраны | 22 ед. в год | 1311,741 | 86574,9 | Областной | 28858,3 | 28858,3 | 28858,3 | 86574,9 |
| 10. | Обучение населения мерам пожарной безопасности, проведение пропаганды и информирования в области пожарной безопасности, в том числе через местные средства массовой информации, на собраниях и сходах граждан по месту их жительства, а также при патрулировании населенных пунктов и обследовании домовладений (в первую очередь категорий граждан, наиболее подверженных трагическим последствиям от пожаров) с проведением инструктажей и выдаче памяток по вопросам пожарной безопасности и порядку эвакуации в случае необходимости | 13000 | 0,01 | 130 | Местный | 43,3 | 43,3 | 43,4 | 130 |
| 11. | Проведенных учений и тренировок по тушению ландшафтных (природных) пожаров, а также эвакуации населения при угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации | 114 ед. | 5 | 1710 | Местный | 570 | 570 | 570 | 1710 |
| 12. | Установка автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) мест проживания категорий граждан, наиболее подверженных трагическим последствиям от пожаров, в том числе многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, одиноких граждан пожилого возраста и инвалидов | 150 ед. | 0,3 | 45 | Местный | 15 | 15 | 15 | 45 |
| 13. | Разбор заброшенных, бесхозных домов и строений на территории округа | 95 | 20 | 5700 | Софинансирование | 1900 | 1900 | 1900 | 5700 |
| 14. | Создание резерва материальных и финансовых ресурсов для предупреждения и ликвидации пожаров (в том числе ландшафтных (природных) пожаров), а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1 ед. год |  | 850 | Местный | 250 | 300 | 300 | 850 |
| 15. | Оборудование пляжа на территории округа | 1 ед. год | 300 | 900 | Местный | 300 | 300 | 300 | 900 |
| 16. | Иные цели, направленные на предупреждение и тушение пожаров |  |  | 505 | Софинансирование | 252,5 |  |  | 252,5 |
| 252,5 |  |  | 252,5 |
| 17 | Приобретение электросирен для оповещения людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | 22,24 | 733,98 | Местный | 733,98 |  |  | 733,98 |
| 18 | Расходы по устройству минерализованной полосы, опашке населенных пунктов на территории Шатровского муниципального округа Курганской области |  |  | 641,3 | Областной | 641,3 |  |  | 641,3 |
| 19 | Расходы на окос населенных пунктов на территории Шатровского муниципального округа Курганской области |  |  | 908 | Областной | 908 |  |  | 908 |
| 20 | Строительство источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах на территории Шатровского муниципального округа Курганской области |  |  | 450,7 | Областной | 450,7 |  |  | 450,7 |
|  | **Итого:** |  |  | 185056,88 | Софинансирование | 40271,58 | 39082,6 | 39082,7 | 120436,88 |
|  | Из них местный бюджет |  |  | 27690,08 | Софинансирование | 8210,78 | 7274,3 | 7274,4 | 22759,48 |
|  | Областной бюджет |  |  | 114753 | Софинансирование | 34060,8 | 31808,3 | 31808,3 | 97677,4 |

**О ходе выполнения мероприятий муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Шатровского муниципального округа» на 2024-2026 годы**

**за 2024 года**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Шатровского муниципального округа от 8 февраля 2022 года № 43 «О муниципальных программах Шатровского муниципального округа Курганской области», в целях повышения эффективности работы по решению проблем пожарной безопасности, Администрацией Шатровского муниципального округа Курганской области утверждено постановление № 887 от 02.11.2023 г. «Об утверждении муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Шатровского муниципального округа» на 2024-2026 годы».

В 2024 году выполнены следующие мероприятия:

- уборка территорий всех населенных пунктов округа от мусора, сухой растительности и камыша – 527556,01;

- обновление вокруг всех населенных пунктов округа противопожарных минерализованных полос шириной не менее 10 метров (в случае необходимости увеличение до безопасной) – 799163,99;

- приведение (содержание) в исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения в каждом населенном пункте округа – 1923480,00;

- создание требуемого количества источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах округа, а также создание их на территориях безводных населенных пунктов округа – 739800,00;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах округа и на прилегающих к ним территориях, в том числе устройство пирсов – 10000,00;

- иные цели, направленные на предупреждение и тушение пожаров – 505000,00;

- приобретение электросирен для оповещения людей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера – 733986,00;

- расходы по устройству минерализованной полосы, опашке населенных пунктов на территории Шатровского муниципального округа Курганской области – 987141,01;

- расходы на окос населенных пунктов на территории Шатровского муниципального округа Курганской области – 1221425,55;

- строительство источников наружного противопожарного водоснабжения в населенных пунктах на территории Шатровского муниципального округа Курганской области – 144000,00.

**Проблемные вопросы: нет**

И. о. руководителя отдела по гражданской обороне,

защите населения от чрезвычайных ситуаций

Администрации Шатровского муниципального округа В.Н. Золотавин