Отчет об исполнении муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Использование и охрана земель на территории Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2023-2025 годы за 2024 год

Муниципальная программа Шатровского муниципального округа Курганской области «Использование и охрана земель на территории Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2023-2025 годы» утверждена постановлением администрации Шатровского муниципального округа Курганской области от 08.12.2022 г. № 707.

Цель Программы:

- использование земель способами, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством, основой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности;

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности;

- улучшение земель, экологической обстановки на территории Шатровского муниципального округа Курганской области;

- сохранение и реабилитация природы Шатровского муниципального округа Курганской области для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения;

- систематическое проведение инвентаризации земель, выявление нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду (собственность);

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям;

- сохранение качества земель (почв) и улучшение экологической обстановки;

- защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.

**Перечень мероприятий программы**

**выполненных и невыполненных в установленные сроки**

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с программой «Использование и охрана земель на территории Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2023-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Шатровского муниципального округа Курганской области от 08.12.2022 г. № 707.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы в 2024 году приведены в приложении 1 к настоящему отчету.

**Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Объем средств на реализацию муниципальной программы в 2024 году за счет средств бюджета поселения по плану составил 0,0 тыс. руб., фактическое исполнение составило 0,0 тыс. руб.

**Сведения о достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Использование и охрана земель на территории Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2023-2025 годы за 2024 год приведены в приложении 2 к настоящему отчету.

**Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования**

Меры муниципального и правового регулирования в ходе реализации муниципальной программы в 2024 году не предусматривались.

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Ожидаемая эффективность программы достигнута. Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходимо ее дальнейшая реализация.

Приложение 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2023-2025 годы за 2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия по реализации Программы | Источники и объем финансирования | Срок исполнения | Ответственные за выполнение мероприятия Программы | Исполнение |
| 1. | Разъяснение гражданам норм земельного законодательства | не предусмотрены | постоянно | Отдел экономического развития Администрации Шатровского муниципального округа | Исполнено |
| 2. | Организация регулярных мероприятии по очистке территории Шатровского муниципального округа Курганской области от мусора, в том числе несанкционированных свалок | не предусмотрены | постоянно | Отдел по развитию территории, жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации Шатровского муниципального округа | Исполнено |
| 3. | Проведение мероприятий по благоустройству населенных пунктов  (субботники) | не предусмотрены | апрель-май, октябрь, ежегодно | Отдел по развитию территории, жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации Шатровского муниципального округа | Исполнено |
| 4. | Озеленение территории Шатровского муниципального округа Курганской области | не предусмотрены | апрель-май, ежегодно | Отдел по развитию территории, жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Администрации Шатровского муниципального округа | Исполнено |
| 5. | Выявление пустующих и нерационально используемых земель и своевременное вовлечение их в хозяйственный оборот | не предусмотрены | постоянно | Отдел экономического развития Администрации Шатровского муниципального округа | Исполнено |
| 6. | Выявление фактов использования земельных участков, приводящих к значительному ухудшению экологической обстановки | не предусмотрены | постоянно | Отдел экономического развития Администрации Шатровского муниципального округа | Исполнено |

Приложение 2

**ФОРМЫ**

**оценки целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского муниципального округа Курганской области «Использование и охрана земель на территории Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2023-2025 годы за 2024 год**

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского муниципального округа «Использование и охрана земель на территории Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2023-2025 годы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора | Единица  измерения | Значение целевого индикатора | | | |
| Утверждено  в муниципальной  программе | Достигнуто | Отклонение\*,  % | Оценка  в баллах |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Количество ликвидированных стихийных свалок | шт | 1 | 6 | 600 | +4 |
| Площадь убранной территории Шатровского муниципального округа Курганской области | га | 90 | 96 | 106,67 | +2 |
| Количество посаженных деревьев | шт | 20 | 48 | 240 | +4 |

\* Графа 5 = графа 4/графа 3\*100

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы Шатровского муниципального округа «Использование и охрана земель на территории Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2023-2025 годы за 2024 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые индикаторы | Единица  измерения | Год реализации  муниципальной  программы | | Последний год 2024 (целевое  значение) | % |
| предыдущий год 2023 | отчетный год 2024 |
| Количество ликвидированных стихийных свалок | шт | 7 | 6 | 6 | 85,71 |
| Площадь убранной территории Шатровского муниципального округа Курганской области | га | 100 | 96 | 96 | 96 |
| Количество посаженных деревьев | шт | 81 | 48 | 48 | 59,26 |

Форма 3. Оценка эффективности муниципальной программы Шатровского муниципального округа «Использование и охрана земель на территории Шатровского муниципального округа Курганской области» на 2023-2025 годы за 2024 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вывод об эффективности  муниципальной программы | Итоговая сводная  оценка (баллов) | Предложения по  дальнейшей  реализации  муниципальной программы |
| Ожидаемая эффективность достигнута | Положительное  значение (+10) | Продолжить реализацию программы |

Руководитель сектора имущественных и

земельных отношений отдела экономического

развития Администрации Шатровского

муниципального округа А.Ф. Байкалов