Формы оценки целевых индикаторов муниципальной программы (далее - муниципальная программа)

Форма 1. Оценка целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Шатровском муниципальном округе Курганской области»

на 2023-2025 год за 2024 год

| Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено в муниципальной программе | Достигнуто | Отклонение, % | Оценка в баллах |
| Доля должностей муниципальной службы в Шатровском муниципальном округе Курганской области, на которые сформирован кадровый резерв по результатам конкурса, от общего количества должностей муниципальной службы в Шатровском муниципальном округе Курганской области, на которые должен формироваться кадровый резерв, % | доля | 80% | 30% | 50% | -2 |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Шатровском муниципальном образовании, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе | доля | 80% | 15% | 65% | -1 |
| Доля муниципальных служащих в Шатровском муниципальном образовании, прошедших аттестацию | доля | 95% | 100% | 0% | +4 |
| Доля должностей муниципальной службы в Шатровском муниципальном образовании, для которых утверждены должностные инструкции от общего числа должностей муниципальной службы | доля | 100% | 100% | 0% | +4 |
| Доля муниципальных служащих в Шатровском муниципальном образовании, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих | доля | 95% | 100% | 0% | +4 |
| Доля муниципальных служащих в Шатровском муниципальном образовании, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Шатровском муниципальном образовании в дополнительном профессиональном образовании | доля | 95% | 200% | 105% | +4 |
| Доля муниципальных служащих Шатровского муниципального округа Курганской области прошедших ежегодную диспансеризацию, за счет средств местного бюджета, в соответствии с ежегодной потребностью | доля | 100% | 62% | 38% | -2 |
| Итоговая сводная оценка |  |  |  |  | +11 |

Форма 2. Динамика целевых значений целевых индикаторов муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Шатровском муниципальном округе Курганской области»

на 2023-2025 год

| Целевые индикаторы | Единица измерения | Год реализации муниципальной программы |  | Последний год (целевое значение) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 | 2024 отчетный |  |  |
| Доля должностей муниципальной службы в Шатровском муниципальном образовании, на которые сформирован кадровый резерв | доля | 0% | 30% | 80% | -50% |
| Доля вакантных должностей муниципальной службы в Шатровском муниципальном образовании, замещенных по результатам конкурса и (или) из кадрового резерва, сформированного на конкурсной основе | доля | 7% | 15 % | 80% | -65% |
| Доля муниципальных служащих в Шатровском муниципальном образовании, прошедших аттестацию | доля | - | 100% | 95% | 105% |
| Доля должностей муниципальной службы в Шатровском муниципальном образовании, для которых утверждены должностные инструкции от общего числа должностей муниципальной службы | доля | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля муниципальных служащих в Шатровском муниципальном образовании, должностные инструкции которых содержат показатели результативности профессиональной служебной деятельности, от общего количества муниципальных служащих в Шатровском муниципальном образовании | доля | 100% | 100% | 95 | 105% |
| Доля муниципальных служащих в Шатровском муниципальном образовании, получивших дополнительное профессиональное образование, от ежегодной потребности муниципальных служащих в Шатровском муниципальном образовании в дополнительном профессиональном образовании | доля | 210% | 200% | 95% | 105% |
| Доля муниципальных служащих Шатровского муниципального округа Курганской области прошедших ежегодную диспансеризацию, за счет средств местного бюджета, в соответствии с ежегодной потребностью | доля | - | 62% | 100% | -38% |

Перечень мероприятий целевой программы

«Развитие муниципальной службы в Шатровском муниципальном округе Курганской области» на 2023 – 2025 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Проведенные мероприятия 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Раздел I. Совершенствование правовой основы муниципальной службы в Шатровском муниципальном округе Курганской области

| 1. | Ведение мониторинга федерального и регионального законодательства о муниципальной службе | 2023 - 2025 | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | В целях совершенствования правовой основы муниципальной службы ведется мониторинг федерального и областного законодательства в данной области |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Проведение анализа нормативных правовых актов Шатровского муниципального округа Курганской области и по вопросам муниципальной службы на предмет их соответствия федеральному законодательству | 2023 - 2025 | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | Проводится анализ нормативных правовых актов Шатровского муниципального округа Курганской области по вопросам муниципальной службы на предмет их соответствия федеральному законодательству. По состоянию на 31 декабря 2024 года нормативная правовая база, регламентирующая отдельные положения муниципальной службы в Шатровском муниципальном округе Курганской области, сформирована. |

Раздел II.

Формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы в

Шатровском муниципальном округе Курганской области посредством применения современных методов кадровой работы

| 3. | Ведение мониторинга за формированием и развитием кадрового состава муниципальной службы | 2023 - 2025 | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | В 2024 году проводились конкурсы по формированию кадрового резерва. В кадровый резерв включено 13 кандидатов. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Обеспечение формирования и работы конкурсных, аттестационных комиссий, в соответствии с требованиями действующего законодательства | 2023 - 2025 | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | В 2024 году аттестацию на соответствие замещаемой должности муниципальной службы прошли 5 муниципальных служащих |
| 5. | Проведение с муниципальными служащими в Шатровском муниципальном округе Курганской области обучающих семинаров по вопросам реализации законодательства о муниципальной службе | 2023 - 2025 | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | Со специалистами Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области систематически проводятся обучающие семинары по вопросам реализации законодательства о муниципальной службе, противодействия коррупции. |
| 6. | Обеспечение прохождения муниципальными служащими Администрации Шатровского муниципального округа ежегодной диспансеризации | 2023 - 2025 | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | В 2024 году 62% муниципальных служащих прошли диспансеризацию с целью определения рисков развития заболеваний, раннего выявления имеющихся заболеваний, в том числе препятствующих прохождению муниципальной службы, сохранения и укрепления физического и психического здоровья муниципальных служащих |

Раздел III.

Развитие системы дополнительного профессионального образования муниципальных служащих в

Шатровском муниципальном округе Курганской области

| 7. | Организация повышения квалификации муниципальных служащих в Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области | 2023 - 2025 | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | В 2024 году 43 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации по направлениям: противодействие коррупции, противодействие терроризму, профилактика и противодействие проявлениям экстремизма, деятельность службы медиации в социальной сфере и др. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел IV. Развитие механизма профилактики коррупционных правонарушений, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе в Шатровском муниципальном округе Курганской области |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечение эффективного взаимодействия Администрации Шатровского муниципального округа с правоохранительными, судебными, иными государственными органами, с организациями и гражданами по выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе в Шатровском муниципальном округе Курганской области, соблюдению муниципальными служащими в Шатровском муниципальном округе Курганской области ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством | 2023 - 2025 | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | На кандидатов претендующих на замещение вакантных должностей муниципальной службы направляются запросы в правоохранительные, иные государственные органы по выявлению и разрешению конфликта интересов на муниципальной службе. В 2024 году были направлены запросы на 16 кандидатов. |
| 9. | Мониторинг деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в Шатровском муниципальном округе Курганской области и урегулированию конфликта интересов, соблюдения муниципальными служащими в Шатровском муниципальном округе Курганской области ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством | 2023 - 2025 | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | В 2024 году проведено 17 заседания комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в Шатровском муниципальном округе Курганской области и урегулированию конфликта интересов, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов |
| 10. | Мониторинг кадровой работы по проверке сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в Шатровском муниципальном округе Курганской области и муниципальными служащими в Шатровском муниципальном округе Курганской области, а также соблюдения муниципальными служащими в Шатровском муниципальном округе Курганской области установленных ограничений и запретов | 2023-2025 | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | В 2024 года проведены проверочные мероприятия в отношении 5 человек при поступлении на муниципальную службу, в отношении соблюдения служащими установленных ограничений и запретов, а также требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов. |
| 11. | Оказание содействия структурным подразделениям Администрации Шатровского муниципального округа в организации: проверки достоверности представляемых персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную службу в Шатровском муниципальном округе Курганской области; - проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих Шатровском муниципальном округе Курганской области, а также соблюдения ограничений и запретов, установленных федеральным законодательством | 2023-2025 | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | Проверочные мероприятия сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении муниципальных служащих и в отношении граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, проводились в отношении 5 человек. |
| 12. | Обеспечение формирования и работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, в соответствии с требованиями действующего законодательства | 2023 - 2025 | Администрация Шатровского муниципального округа Курганской области | Заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, в соответствии с требованиями действующим законодательством проводятся по мере поступления уведомлений |
| Раздел V. Стимулирование, мотивация и оценка деятельности муниципальных служащих в Шатровском муниципальном округе Курганской области |  |  |  |  |
| 13. | Разработка и внедрение показателей результативности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих в Шатровском муниципальном округе Курганской области, дифференцированных по направлениям деятельности | 2024 | Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области | Внедрена оценка показателей эффективности профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих при ежемесячном премировании и проведении аттестации муниципальных служащих |

Ведущий специалист отдела правовой и кадровой работы аппарата Администрации Шатровского муниципального округа                                                       Кощеева А.А.